| «ГАМ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ | ## СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ## ПОСЕЛЕНИЯ «ГАМ» |
| --- | --- |

# ПОМШУÖМ

# РЕШЕНИЕ

Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Гам

| от 03 марта 2021 года | № 4-35/126 |
| --- | --- |

О внесении изменений в решение Совета сельское поселение «Гам»

от 19.11.2019 № 4-27/85 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования сельского поселения «Гам»

«Устойчивое развитие сельской территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Гам»,  решением Совета  сельского поселения «Гам» от  29.03.2019г. № 4-21/77 « О внесении  изменений и дополнений в решение Совета  СП «Гам» от 24.12.2018г.  № 4-19/72 «О бюджете сельского поселения «Гам» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет сельского поселения «Гам»

РЕШИЛ:

1. Муниципальную программу муниципального образования сельского поселения «Гам» «Устойчивое развитие сельской территории»», утвержденную решением Совета сельское поселение «Гам» от 19.11.2019 № 4-27/85    изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

- Глава сельского поселения «Гам»                              В.А. Васюченко

Муниципальная программа

муниципального образования сельского поселения «Гам»

«Устойчивое развитие сельской территории»

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения «Гам»

Дата составления «03» марта 2021 г.

Исполнитель: Глава сельского поселения «Гам» Васюченко Валентина Андреевна 88213425637, spgam43@mail.ru

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Глава  сельского поселения «Гам»                         Васюченко В.А.

Приложение

к решению Совета сельского поселения

«Гам» от 03.03.2021 № 4-35/126

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселение «Гам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление экономического развития администрации МР «Усть-Вымский» Управление районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Гам» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Вовлечение граждан и организаций в реализацию народных проектов по приоритетным направлениям в сфере благоустройства и занятости населения на территории сельского поселения «Гам». 2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий и ремонту объектов муниципального значения в рамках народных проектов. 3. Создание системы по раздельному накоплению отходов или Содействие строительству новых объектов размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год). 2.Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей (% в год). 3.Доля народных проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере благоустройства (% в год). 4.Доля народных проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере занятости населения (% в год). 5.Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (ед. в год). 6.Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения (ед. в год). 7.Количество трудоустроенных безработных граждан (ед. в год). 8.Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет (ед. в год). 9. Количество мест (площадок) для раздельного накопления отходов на территории сельского поселения (% в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы- 1484,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и по годам реализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | Объем финансирования ( тыс. руб.), гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
|  | 1484,4 | 339,5 |  |  |  |  | 1118,5 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет Республики Коми : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1300,0 |  | 300,0 | 0,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
|  | Бюджет сельского поселения «Гам»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146,0 |  | 34,0 |  |  | 0,0 |  |  | 112,0 |
|  | Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,0 |  | 5,5 |  |  | 0,0 |  |  | 6,5 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит к концу 2021 года повысить уровень комфорта проживания и благоустройства на территории сельского поселения «Гам» в том числе: 1.Увеличить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по народным проектам в сфере благоустройства и занятости населения до 80%. 2. Обеспечить финансовое участие граждан и организаций в каждом народном проекте в сфере благоустройства и занятости населения. 3. Реализовать по одному народному проекту в год в сфере благоустройства и занятости населения. 4.Обеспечить трудоустройство не менее трех безработных граждан. 5.Обеспечить трудоустройство не менее двух несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. 6. Обустроить не менее двух мест (площадок) для раздельного накопления отходов на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 1

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Гам» «Устойчивое развитие сельской территории» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию народных проектов по приоритетным направлениям в сфере благоустройства и занятости населения на территории сельского поселения «Гам» |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % в год | 0,0 | 70,0 | 80,0 |
| 2. | Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей | % в год | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 3. | Доля народных проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере благоустройства | % в год | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Доля народных проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере занятости населения | % в год | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Задача 2. «Реализация мероприятий по благоустройству территорий и ремонту объектов муниципального значения в рамках народных проектов» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | Ед. в год | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения | Ед. в год | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество трудоустроенных безработных граждан | Ед. в год | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | Ед. в год | 3 | 3 | 3 |
| Задача 3. Создание системы по раздельному накоплению отходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест (площадок) для раздельного накопления отходов на территории сельского поселения | Ед. в год | 0,0 | 2 | 2 |

Таблица № 2

Перечень и характеристики

основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Гам» «Устойчивое развитие сельской территории» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение граждан и организаций в реализацию народных проектов по приоритетным направлениям в сфере благоустройства и занятости населения на территории сельского поселения «Гам». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение информированности граждан и организаций о реализации мероприятий по народным проектам в сферах благоустройства и занятости населения | Администрация сельского поселения «Гам» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Повышение информированности граждан о реализации мероприятий по народным проектам в сферах о благоустройства и занятости населения | Размещение информации в сети Интернет, объявлений на объектах торговли, учреждениях соцкультбыта. | 1.Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере благоустройства от общего количества прямых и косвенных благополучателей 2. Удельный вес собранных подписей в поддержку народных проектов в сфере занятости населения от общего количества прямых и косвенных благополучателей |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2 Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию народных проектов сфере благоустройства и занятости населения | Администрация сельского поселения «Гам» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Вовлечение граждан и организаций в реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения | Собрание инициативной группы, организация сбора средств с граждан и организаций на реализацию народных проектов в сфере благоустройства и занятости населения | 1.Доля народных проектов в сфере благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере благоустройства 2. Доля народных проектов в сфере занятости населения, реализованных с финансовым участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере занятости |
| Задача 2. Реализация мероприятий по благоустройству территорий и ремонту объектов муниципального значения в рамках народных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.2.1 Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Администрация сельского поселения «Гам» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере благоустройства, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников | Заключение соглашения с Министерством энергетики, жилищно- коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг). Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства. Освещение мероприятий по реализации народных проектов в средствах массовой информации | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства |
| 2. | Основное мероприятие 1.3.1. Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация сельского поселения «Гам» | 01.01.2019 | 30.09.2021 | Ежегодно реализовано 100 % народных проектов в сфере занятости населения, запланированных в рамках проекта «Народный бюджет» на соответствующий год за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. | Заключение соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг). Выполнение работ и предоставление отчетности в Министерство в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения. Освещение мероприятий по реализации народных проектов в средствах массовой информации. | 1.Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения 2. Количество трудоустроенных безработных граждан. 3. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет |
| Задача 3. Создание системы по раздельному накоплению отходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.5 Обустройство мест (площадок) для раздельного накопления отходов на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения «Гам» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |

Таблица № 3

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2019 | 2020 | 2021 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Гам» «Устойчивое развитие сельской территории» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация сельского поселения «Гам» | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 1118,5 |  |
|  |  | соисполнитель 1 Управление районного хозяйства администрации МР «Усть-Вымский». Соисполнитель2 Управление экономического развития администрации МР «Усть-Вымский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение информированности граждан и организаций о реализации мероприятий по народным проектам в сферах благоустройства и занятости населения | Администрация сельского поселения «Гам» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию народных проектов сфере благоустройства и занятости населения | Администрация сельского поселения «Гам» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Администрация сельского поселения «Гам» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1118,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Администрация сельского поселения «Гам» | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Обустройство мест (площадок) для раздельного накопления отходов на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения «Гам» |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования,

на реализацию целей муниципальной программы

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2019 год | 2020 год | 2021год | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Гам» «Устойчивое развитие сельской территории» | Всего | 339,5 | 339,5 | 0,0 | 1118,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения «Гам» | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 112,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 6,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение информированности граждан и организаций о реализации мероприятий по народным проектам в сферах благоустройства и занятости населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения «Гам» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию народных проектов сфере благоустройства и занятости населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения «Гам» Донаель» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1118,5 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения «Гам» онаель» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Реализация народных проектов в сфере занятости населения | Всего | 339,5 | 339,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения «Гам» | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Обустройство мест (площадок) для раздельного накопления отходов на территории сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения «Гам» |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |